Product Backlog Priorizado
“SegurIA-LPR”

Documento, desarrollo Product Backlog Priorizado “SegurIA-LPR”.

Índice

Identificación del Proyecto	3

Propósito del documento	3

Criterios de Priorización y Estimación	3

Priorización (MoSCoW):	3

Tablas del Product Backlog Priorizado	4

Historias de Usuario Priorizadas	4

Resumen Estadístico por Prioridad y Esfuerzo	6

Planificación de Historias de Usuario por Sprint	7

Planificación (Semanas 1 - 4: 10/08 al 05/09/2026)	7

Sprint 0 (Semanas 5 - 6: 07/09 al 19/09/2026)	7

Sprint 1 (Semanas 7 - 8: 21/09 al 03/10/2026)	7

Sprint 2 (Semanas 9 - 10: 05/10 al 17/10/2026)	7

Sprint 3 (Semanas 11 - 12: 19/10 al 31/10/2026)	7

Sprint 4 (Semanas 13 - 14: 02/11 al 14/11/2026)	7

Sprint 5 (Semana 15: 16/11 al 21/11/2026)	8

Estado del Product Backlog (7 de octubre de 2026)	8

## Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | SegurIA-LPR |
| --- | --- |
| Código de Asignatura | PTY4614 – Capstone, Ingeniería en Informática, Duoc UC (Sede Plaza Vespucio) |
| Equipo de Desarrollo | Brandon Cayuela – Erick Quinchavil |
| Versión del Documento | 1.2 |

## Propósito del documento

El presente documento establece el Product Backlog Priorizado del proyecto SegurIA-LPR. Consiste en un inventario ordenado y jerarquizado de todas las Historias de Usuario (HU) requeridas para la construcción e integración del sistema, alineado con la planificación por sprints definida en el documento de Definición del Proyecto APT (Fase 1).

La priorización se estructura bajo el marco MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have) y se fundamenta en el valor de negocio/impacto, la criticidad técnica de la arquitectura y la dependencia de los entregables definidos en el Mapa de Impacto. El seguimiento del estado de cada historia de usuario se realiza en Jira.

## Criterios de Priorización y Estimación

### Priorización (MoSCoW):

- Must Have (M): Requisitos imprescindibles para garantizar el funcionamiento core del pipeline LPR, el aislamiento multi-tenant, la gestión de usuarios y vehículos, y la emisión de alertas.

- Should Have (S): Funcionalidades de alto valor para la operación diaria, optimización y trazabilidad del sistema.

- Could Have (C): Funcionalidades deseables que aportan flexibilidad operativa pero no comprometen el flujo principal.

- Won't Have (W): Funcionalidades explícitamente excluidas del alcance del proyecto: apertura automatizada de barreras/portones, control de salida mediante una segunda cámara (proyección de trabajo futuro) y uso de cámaras LPR comerciales especializadas.

Estimación: Expresada en Story Points (SP) utilizando la escala de Fibonacci (2, 3, 5, 8) para evaluar complejidad técnica, esfuerzo de desarrollo y nivel de incertidumbre.

## Tablas del Product Backlog Priorizado

### Historias de Usuario Priorizadas

| ID HU | Épica Asociada | Historia de Usuario | Prioridad MoSCoW | Estimación (SP) | Responsable Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | E01: Arquitectura Base | Configuración de plataformas del proyecto | Must Have / Imprescindible | 2 SP | Brandon Cayuela |
| HU-02 | E01: Arquitectura Base | Estructura base del backend | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-03 | E01: Arquitectura Base | Aislamiento de datos por recinto | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Brandon Cayuela |
| HU-04 | E01: Arquitectura Base | Comunicación cifrada mediante HTTPS | Must Have / Imprescindible | 2 SP | Brandon Cayuela |
| HU-05 | E01: Arquitectura Base | Registro de auditoría | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Brandon Cayuela |
| HU-06 | E02: Modelo de Datos | Diseño del modelo de datos (MER) | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Erick Quinchavil |
| HU-07 | E02: Modelo de Datos | Implementación de la base de datos | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Erick Quinchavil |
| HU-08 | E02: Modelo de Datos | Patente única por recinto | Must Have / Imprescindible | 2 SP | Erick Quinchavil |
| HU-10 | E03: Pipeline LPR | Preparación del dataset y del entorno de entrenamiento | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Erick Quinchavil |
| HU-11 | E03: Pipeline LPR | Detección de vehículos | Must Have / Imprescindible | 8 SP | Erick Quinchavil |
| HU-12 | E03: Pipeline LPR | Detección de patentes | Must Have / Imprescindible | 8 SP | Erick Quinchavil |
| HU-13 | E03: Pipeline LPR | Lectura de patentes (OCR) | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Erick Quinchavil |
| HU-14 | E03: Pipeline LPR | Validación del formato de patente | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Erick Quinchavil |
| HU-15 | E04: Hardware Borde | Conexión de la cámara con la Raspberry Pi | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Erick Quinchavil |
| HU-17 | E05: Plataforma Web Base | Inicio de sesión | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-18 | E05: Plataforma Web Base | Vistas diferenciadas por rol | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Brandon Cayuela |
| HU-21 | E06: Gestión Admin. | Creación de recintos | Must Have / Imprescindible | 2 SP | Brandon Cayuela |
| HU-22 | E06: Gestión Admin. | Creación de administradores de recinto | Must Have / Imprescindible | 2 SP | Brandon Cayuela |
| HU-24 | E06: Gestión Admin. | Gestión de usuarios del recinto | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Brandon Cayuela |
| HU-25 | E06: Gestión Admin. | Carga de vehículos autorizados | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-27 | E07: Autogestión | Registro de vehículos propios | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-28 | E07: Autogestión | Registro de visitas por 24 horas | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-30 | E08: Alertas e Historial | Alertas en tiempo real | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Brandon Cayuela |
| HU-31 | E08: Alertas e Historial | Registro de la gestión de alertas | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-32 | E08: Alertas e Historial | Almacenamiento de imágenes | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-34 | E09: Integración | Pipeline completo en la Raspberry Pi | Must Have / Imprescindible | 8 SP | Erick Quinchavil |
| HU-35 | E09: Integración | Envío de resultados al backend | Must Have / Imprescindible | 3 SP | Erick Quinchavil |
| HU-36 | E09: Integración | Sincronización de la copia local | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Brandon Cayuela |
| HU-37 | E09: Integración | Recepción de resultados en el backend | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Brandon Cayuela |
| HU-38 | E10: Pruebas y Cierre | Pruebas en terreno | Must Have / Imprescindible | 5 SP | Erick Q. / Brandon C. |
| HU-09 | E02: Modelo de Datos | Consultas eficientes | Should Have / Debería tener | 3 SP | Erick Quinchavil |
| HU-16 | E04: Hardware Borde | Conexión de red cableada | Should Have / Debería tener | 2 SP | Erick Quinchavil |
| HU-23 | E06: Gestión Admin. | Gestión de accesos de la plataforma | Should Have / Debería tener | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-26 | E06: Gestión Admin. | Revisión de cambios de los propietarios | Should Have / Debería tener | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-33 | E08: Alertas e Historial | Historial de accesos | Should Have / Debería tener | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-39 | E10: Pruebas y Cierre | Calibración del modelo | Should Have / Debería tener | 5 SP | Erick Quinchavil |
| HU-40 | E10: Pruebas y Cierre | Correcciones y documentación final | Should Have / Debería tener | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-19 | E05: Plataforma Web Base | Propietario en más de un recinto | Could Have / Podría tener | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-20 | E05: Plataforma Web Base | Guardia en más de un recinto | Could Have / Podría tener | 3 SP | Brandon Cayuela |
| HU-29 | E07: Autogestión | Desactivación de visitas | Could Have / Podría tener | 2 SP | Brandon Cayuela |

### Resumen Estadístico por Prioridad y Esfuerzo

| Categoría MoSCoW | Cantidad de HUs | Story Points Totales | Porcentaje del Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Must Have | 30 HUs | 120 SP | 80,00% |
| Should Have | 7 HUs | 22 SP | 14,67% |
| Could Have | 3 HUs | 8 SP | 5,33% |
| Total Product Backlog | 40 HUs | 150 SP | 100,00% |

## Planificación de Historias de Usuario por Sprint

De acuerdo con el documento de Definición del Proyecto APT (Fase 1), las semanas 1 a 4 se destinan a la planificación y el desarrollo se organiza en seis sprints (Sprints 0 a 4 de dos semanas y Sprint 5 de una semana). Cada sprint contempla historias de usuario de ambos integrantes, permitiendo el desarrollo en paralelo hasta la integración del sistema en el Sprint 4.

### Planificación (Semanas 1 - 4: 10/08 al 05/09/2026)

- Foco: Definición del proyecto y diseño del modelo de datos (MER).

- Erick Quinchavil: HU-06 (3 SP).

- Total SP Planificación: 3 SP.

### Sprint 0 (Semanas 5 - 6: 07/09 al 19/09/2026)

- Foco: Preparación de plataformas, backend base, base de datos y dataset.

- Erick Quinchavil: HU-07, HU-08, HU-09, HU-10 (13 SP).

- Brandon Cayuela: HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05 (17 SP).

- Total SP Sprint 0: 30 SP.

### Sprint 1 (Semanas 7 - 8: 21/09 al 03/10/2026)

- Foco: Detección de vehículos, inicio de sesión y vistas por rol.

- Erick Quinchavil: HU-11 (8 SP).

- Brandon Cayuela: HU-17, HU-18, HU-19, HU-20 (14 SP).

- Total SP Sprint 1: 22 SP.

### Sprint 2 (Semanas 9 - 10: 05/10 al 17/10/2026)

- Foco: Detección de patentes y gestión de recintos, usuarios, vehículos y visitas.

- Erick Quinchavil: HU-12 (8 SP).

- Brandon Cayuela: HU-21, HU-22, HU-23, HU-24, HU-25, HU-26, HU-27, HU-28, HU-29 (26 SP).

- Total SP Sprint 2: 34 SP.

### Sprint 3 (Semanas 11 - 12: 19/10 al 31/10/2026)

- Foco: Lectura de patentes (OCR), hardware de borde, alertas en tiempo real e historial de accesos.

- Erick Quinchavil: HU-13, HU-14, HU-15, HU-16 (13 SP).

- Brandon Cayuela: HU-30, HU-31, HU-32, HU-33 (14 SP).

- Total SP Sprint 3: 27 SP.

### Sprint 4 (Semanas 13 - 14: 02/11 al 14/11/2026)

- Foco: Integración del pipeline de la Raspberry Pi con el backend.

- Erick Quinchavil: HU-34, HU-35 (11 SP).

- Brandon Cayuela: HU-36, HU-37 (10 SP).

- Total SP Sprint 4: 21 SP.

### Sprint 5 (Semana 15: 16/11 al 21/11/2026)

- Foco: Pruebas en terreno, calibración, correcciones y documentación final.

- Erick Quinchavil: HU-39 (5 SP).

- Brandon Cayuela: HU-40 (3 SP).

- Conjunto: HU-38 (5 SP).

- Total SP Sprint 5: 13 SP.

## Estado del Product Backlog (7 de octubre de 2026)

Avance registrado en Jira a la fecha de esta versión:

- Planificación: HU-06 completada. El MER final se actualizó con las tablas implementadas (roles por recinto, visitas, alertas, auditoría y relación 1 a 1 entre cámara y Raspberry Pi).

- Sprints 0, 1 y 2: cerrados, con todas sus historias de usuario completadas (86 SP).

- Sprint 3: iniciado. El modelo ya detecta y lee la patente; durante el sprint se continúa el entrenamiento de la lectura (OCR) para mejorar su exactitud, junto con la configuración de la Raspberry Pi y la cámara.

- Sprints 4 y 5: pendientes, según la planificación.